國立東港高級海事水產職業學校

107學年度第2學期第2次主管會報會議紀錄

壹、時間：108年5月13日（星期二）上午8時10分

貳、地點：2樓會議室

叁、主席：黃校長再鴻                                             紀錄：黃秀鶯

肆、出席人員：如簽到單

伍、上次行政會報需各處室協助事項及執行情形：

| 協助事項 | 會辦單位 | 辦理情況 |
| --- | --- | --- |
| 教學檔案，完成情形如右 | 國文科 | 未完成：陳曉慧(請假) |
|  | 英文科 | 全數完成 |
|  | 數學科 | 全數完成 |
|  | 社會 自然 體育 計概 | 全數完成 |
|  | 輪機科 | 全數完成 |
|  | 食品科 | 未完成：楊流芳、陳怡蓁 |
|  | 養殖科 | 全數完成 |
|  | 航管科 | 全數完成 |
|  | 家政科 | 全數完成 |
|  | 電子科 | 全數完成 |

陸、主席黃校長再鴻：略。

柒、各處室工作報告：

- 教務處劉主任志仁： 國中會考相關注意事項請參閱書面資料

(一)感謝各位鼎力協助此次國中教育會考，本校有考生814人,計21個試場，其中有1

個特殊考場。

(二) 108學年度國中教育會考東港海事考場有一個特殊試場，為第21試場，由嚴敏秀

輔導主任及海濱國小許瑞芳老師擔任試務人員。

(三)108學年度國中教育會考東港海事考場第20試場有一位東新國中的考生，屬於玻璃

娃娃，會自備桌椅，該生休息區安排於隔壁的會計教室。

(四)屏東考區考生傅智源 (准考證號碼112071726)申請突發傷病應考服務，此考生試場

安排由17試場調整至第20試場(需於試務中心抽換題卡)，休息區安排於隔壁的會

計教室。

(五) 決議工作時程如下(P3-P4)

(六) 108國中教育會考，全校桌椅統計，詳如附件(P5-P6)。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：上午9時15分。

| 日期 | 時間 | 預定工作 | 協助處室 /同仁 | 工作進度 (備註) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108.04.30 | 108.04.30 以前 | 確認試務工作人員。 確認監試人員。 | 教務處 | 已完成 已完成 |
| 108.05.13 |  | 完成聘書及開會通知列印 完成各項採購案 | 教務處 總務處 | 已完成 已完成 |
| 108.05.15 | 上午10:00 | 108國中教育會考總資料會議 | 屏東女中 | 已完成 |
| 108.05.15 | 第5-6節 | 通知試場班級補齊桌椅並排好 | 教務處 總務處 | 已完成 已完成 |
| 108.05.22 | 第7節 | 班級桌椅復原。(集合放學) | 總務處 | 已完成 |
| 108.05.15 | 第7節 | 檢查桌椅排放情形 | 學務處 教務處 | 已完成 總檢查: 劉志仁、郭倩瑜 各試場安排檢查: 陳一太、蕭守進 許育瑋、林靖婕 陳怡今、高志超 廖安全 |
| 108.05.17 | 第4節 | 大掃除 11:40學生用餐 12:10大掃除 12:50檢查 13:30集合放學 | 學務處 教官室 | 已完成 已完成 |
| 108.05.17 | 11:00 | 琉球考場監試會議 | 教務處 | 已完成 |
| 108.05.17 | 11:30 | 小闈場試卷送達 | 屏東女中 教務處 | 已完成 劉志仁、郭倩瑜 |
| 108.05.17 | 12:30 | 搭船至小琉球，全體人員大約13:00到小琉球 | 教務處 琉球國中監試及試務人員 | 已完成 郭瑞花及所有試務人員 |
| 108.05.17 | 13：10 | 考場佈置 (協請教官13:10集合學生於教務處前 | 教務處、總務處 教官室、學務處 | 已完成 已完成 已完成 已完成 |
| 108.05.17 | 16：30 | 監試會議 | 教務處 | 已完成 |
| 108.05.18 108.05.19 | 06：20 | 接試卷 | 屏東女中 教務處、教官室 | 已完成 劉志仁、郭倩瑜 林志汶 |
| 108.05.18 | 07：00- 16：40 | 會考第一天 監試人員 上午07:10簽到 中午13:00簽到 | 所有人員 提供早餐及午餐 | 已完成 |
| 108.05.18 | 17：30 | 送回當天試卷 | 屏東女中 教務處 教官室 | 已完成 |
| 108.05.19 | 07：00- 12：30 | 會考第二天 (監試人員上午07:10簽到) | 所有人員 | 已完成 |
| 108.05.19 | 13：30 | 接琉球國中工作人員及試卷、答案卡 | 教務處 | 已完成 |
| 108.05.19 | 13：40 | 送回當天試卷 | 屏東女中 教務處 教官室 | 已完成 |
| 108.05.19 | 13：40 | 會考圓滿結束 |  | 已完成 |

各組工作分配如下：

| 組別 | 組長 | 組員 | 工作要項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試務組 | 劉志仁 | 郭倩瑜、陳一太 蕭守進、許育瑋 林靖婕、陳怡今 范鳳玉 | 1.會考前所有試務工作 2.會考當天接送試卷 3.會考當天試題發放、點收、 整理裝箱 4.召開試務、監試工作會議 | 已完成 |
| 考場安全組 | 林聖川 | 林聖川、林志汶 林聖憲、郭俊寬 警察、警察 | 1.交通安全 2.考場安全 3.試場及各校區開關門 4.考場服務生管理 | 已完成 |
| 衛生醫護組 | 林郁茹 | 黃湘瑜 | 1.考生醫護服務 2.考場清潔服務 3.考場環保志工管理 | 已完成 |
| 總務組 | 洪嘉皇 | 彭慧慈、黃秀鶯 李展源、吳冠漢 蕭威芳、洪梅燕 電氣人員 | 1.考場電力、冷氣、照明等維護 2.考場桌椅維護 3.經費發放 4.採購 5.便當發放 | 已完成 |
| 巡場委員 | 張智遠 林聖川 |  | 每節考試試場巡視及缺考、違規名單收回 | 已完成 |
| 琉球國中考場 | 郭瑞花 | 高志超、孫兆華 戴良育、楊流芳 張惠珍、陳建宏 蔡欣怡、蔡叔珮 林倖慈、蔡雪貞 | 處理琉球國中相關試務工作 | 已完成 |

| 國立東港海事 辦理108國中教育會考 各試場桌椅數統計 請確實依應補桌椅數搬取桌椅並排成6排7列(詳如次頁) 搬取時間：108年5月15日第5-6節，第7節檢查 會考結束後搬回時間：108年5月22日第5-6節 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班級別 | 試場別 | 應排 | 現有 | 應補桌 | 應補椅 | 檢查 |
| 輪三乙 | 第01試場 | 42 | 34 | 8 | 10 |  |
| 管三甲 | 第02試場 | 42 | 32 | 10 | 12 |  |
| 管二乙 | 第03試場 | 42 | 28 | 14 | 16 |  |
| 管二甲 | 第04試場 | 42 | 29 | 13 | 15 |  |
| 管一乙 | 第05試場 | 42 | 29 | 13 | 15 |  |
| 管一甲 | 第06試場 | 42 | 32 | 10 | 12 |  |
| 輪三甲 | 第07試場 | 42 | 36 | 6 | 8 |  |
| 輪二乙 | 第08試場 | 42 | 36 | 6 | 8 |  |
| 輪二甲 | 第09試場 | 42 | 43 | 0 | 2 |  |
| 輪一乙 | 第10試場 | 42 | 37 | 5 | 7 |  |
| 輪一甲 | 第11試場 | 42 | 37 | 5 | 7 |  |
| 烘二甲 | 第12試場 | 42 | 31 | 11 | 13 |  |
| 電二甲 | 第13試場 | 42 | 26 | 16 | 18 |  |
| 電三甲 | 第14試場 | 42 | 35 | 7 | 9 |  |
| 電一乙 | 第15試場 | 42 | 35 | 7 | 9 |  |
| 電二乙 | 第16試場 | 42 | 28 | 14 | 16 |  |
| 電三乙 | 第17試場 | 42 | 31 | 11 | 13 |  |
| 家一甲 | 第18試場 | 42 | 36 | 6 | 8 |  |
| 家二甲 | 第19試場 | 42 | 35 | 7 | 9 |  |
| 家三甲 | 第20試場 | 37 | 37 | 0 | 0 |  |
| 餐一甲 | 第21試場 | 36 | 36 | 0 | 0 |  |
| 資一甲 | 休息區 | 30 | 22 | 8 | 10 |  |
| 資二甲 | 休息區 | 30 | 24 | 6 | 8 |  |
| 資三甲 | 休息區 | 30 | 29 | 1 | 3 |  |
| 電一甲 | 休息區 | 30 | 34 | 0 | 0 |  |
| 烘三甲 | 休息區 | 30 | 29 | 1 | 3 |  |
| 食一甲 | 休息區 | 35 | 35 | 0 | 2 |  |
| 食一乙 | 休息區 | 42 | 36 | 6 | 8 |  |
| 食二甲 | 休息區 | 42 | 33 | 9 | 11 |  |
| 食二乙 | 休息區 | 42 | 35 | 7 | 9 |  |
| 食三甲 | 休息區 | 42 | 33 | 9 | 11 |  |
| 食三乙 | 休息區 | 50 | 35 | 15 | 17 |  |
| 船一甲 | 休息區 | 30 | 24 | 6 | 8 |  |
| 船二甲 | 休息區 | 30 | 27 | 3 | 5 |  |
| 船三甲 | 休息區 | 30 | 23 | 7 | 9 |  |
| 合計 |  | 1364 | 1122 | 247 | 311 |  |
|  | 試場或休息區應排桌椅數42套 |  |  |  |  |  |
|  |  | 椅 | 講桌 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 椅 |  |
|  | 休息室應排桌椅數30套 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 講桌 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |